| ### UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN ### SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH ### VÀ XÃ HỘI | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

- BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

- Thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

VÀ AN SINH XÃ HỘI NĂM 2023

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đặc điểm tình hình của địa phương

Điện Biên là tỉnh vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, tổng diện tích tự nhiên 9.562,9 km2. Tỉnh có đường biên giới quốc gia với Trung quốc dài 40,861 km, với Lào dài 414,712 km. Tỉnh có 10 huyện, thị xã, thành phố với 129 xã, phường, thị trấn (có 92 xã đặc biệt khó khăn; 29 xã biên giới); có 07 huyện nghèo (theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Dân số của tỉnh năm 2023 trên 64,6 vạn người. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 25,68% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh hiện có 04 cơ sở xã hội, trong đó: 02 cơ sở bảo trợ xã hội duy trì nuôi dưỡng tập trung trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, 01 Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH, 01 Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng.

2. Những thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả các hoạt động được nâng lên; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững;

- Mặc dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà nước ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Mục tiêu xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình giảm nghèo bước đầu đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức.

2.2. Khó khăn

- Xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, trình độ dân trí giữa các vùng không đồng đều; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đã tác động không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội, lao động sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Nguồn lực huy động tại chỗ, tại địa phương cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách do Trung ương cấp.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Căn cứ các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; tỉnh Điện Biên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. HĐND, UBND ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: HĐND tỉnh ban hành 07 Nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã ban hành đầy đủ các văn bản theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình: Tỉnh uỷ ban ban hành 01 Nghị quyết, HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 23 Quyết định và 15 Kế hoạch liên quan để chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó năm 2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1120/KH-UBND ngày 31/3/2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vẵng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các cấp tại địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Điện Biên; ban hành Kế hoạch của địa phương thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn năm 2023; tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; tích cực triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn và các chính sách an sinh xã hội.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Nguồn vốn thực hiện năm 2023, vốn thực hiện Chương trình: 984.685,81 triệu đồng, (trong đó: Vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 239.112,81 triệu đồng; vốn giao năm 2023 là 745.573 triệu đồng):

+ Vốn NSTW: 957.078,69 triệu đồng (ĐTPT: 606.835,21 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 350.243,48 triệu đồng.

+ Vốn NSĐP: 27.157,12 triệu đồng (ĐTPT: 12.219 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 14.938,12 triệu đồng.

+ Nguồn vốn huy động khác: 450 triệu đồng.

- Kết quả giải ngân:  Tổng nguồn vốn giải ngân đến 30/11/2023, thực hiện Chương trình năm 2023 (bao gồm cả chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023) là 475.050,92 triệu đồng, đạt 48,24% so với vốn thực hiện trong năm 2023. Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 952.132,87 triệu đồng; đạt 96,69% so với kế hoạch.

1.1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội các huyện nghèo

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

- Vốn thực hiện năm 2023 là 633.087,50 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 171.612,5 triệu đồng; giao năm 2023: 461.475 triệu đồng); trong đó: ĐTPT 598.117,15 triệu đồng; vốn sự nghiệp 34.970,35 triệu đồng:

+ Vốn NSTW 615.734,62 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 171.272,62 triệu đồng, giao năm 2023: 444.462 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP 17.352,88 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 339,88 triệu đồng, giao năm 2023: 17.013 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện: Năm 2023; Vốn ĐTPT phân bổ 67 dự án, trong đó 24 dự án dự kiến hoàn thành 2023, 26 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2023; 08 dự án khởi công mới, 09 dự án phê duyệt đầu tư. Vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện du tu bảo dưỡng 43 công trình.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 369.533,59 triệu đồng đạt 58,37% (vốn ĐTPT 349.237,61 triệu đồng; vốn sự nghiệp 20.295,98 triệu đồng); Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 111.566,75 triệu đồng; Vốn năm 2023 giải ngân là 257.699,84 triệu đồng.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 623.182,27 triệu đồng; đạt 98,44% so với kế hoạch.

b) Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025

- Vốn thực hiện năm 2023 là 12.362 triệu đồng (năm 2023 mới được Trung ương giao vốn) kinh phí sự nghiệp NSĐP: năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 190 triệu đồng, vốn giao năm 2023 là 168 triệu đồng; vốn NSTW giao 2023 là 12.004 triệu đồng. Thực hiện duy tu bảo dưỡng 13 công trình. Vốn ĐTPT giao bổ sung giai đoạn 2021-2025, tỉnh được phân bổ 171.489 triệu đồng vốn đầu tư theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện phân bổ cho 04 dự án trên địa bàn 02 huyện: Mường Ảng và Tuần Giáo.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 8.180,04 triệu đồng đạt 66,17% vốn thực hiện trong năm.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 12.362,00 triệu đồng; đạt 100% so với kế hoạch.

1.2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

- Vốn thực hiện năm 2023 là 108.681 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 30.834 triệu đồng; giao năm 2023: 77.847 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn NSTW: 106.328 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 30.215 triệu đồng, giao năm 2023: 76.113 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP: 2.353 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 619 triệu đồng, giao năm 2023: 1.734 triệu đồng).

- Hiện nay các huyện, thị xã, thành phố triển khai trên 200 dự án, mô hình đa dạng hoá sinh kế giảm nghèo do cộng đồng đề xuất, tập trung triển khai các mô hình sản xuất (chăn nuôi bò sinh sản; nuôi hươu sinh sản; chăn nuôi lợn, gà, vịt; trồng cây dược liệu, cây quế và các loại cây ăn quả…).

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 15.038,35 triệu đồng đạt 13,84% vốn thực hiện năm; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 4.709 triệu đồng; Vốn năm 2023 giải ngân năm 2023 là 10.329,35 triệu đồng.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 108.563,35 triệu đồng; đạt 99,89% so với kế hoạch.

1.3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

- Vốn thực hiện năm 2023 là 47.054 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 13.297 triệu đồng; giao năm 2023: 33.757 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương 46.641 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 13.071 triệu đồng, giao năm 2023: 33.570 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách địa phương 413 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 226 triệu đồng, giao năm 2023: 187 triệu đồng).

- Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đang được triển khai thực hiện 86 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; trong đó: đã thẩm định là 33 dự án và 53 dự án đang thẩm định.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 4.190,94 triệu đồng đạt 8,91%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 1.246,51 triệu đồng; Vốn năm 2023 giải ngân năm 2023 là 2.944,43 triệu đồng.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 47.033,35 triệu đồng; đạt 99,96% so với kế hoạch.

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

- Vốn thực hiện năm 2023 là 11.086 triệu đồng (năm 2023 mới được Trung ương giao vốn) các sở, ngành và các huyện nghèo triển khai thực hiện các nội dung: Hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo; tăng cường hoạt động cải thiện chất lượng bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh dưỡng; can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; bảo vệ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ học đường (trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi).

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 5.677,01 triệu đồng đạt 51,21% vốn thực hiện trong năm.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 là 11.086,00 triệu đồng; đạt 100% so với kế hoạch.

1.4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

- Vốn thực hiện năm 2023 là 65.897,85 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 12.403,85 triệu đồng; giao năm 2023: 53.494 triệu đồng), trong đó: Vốn ĐTPT 18.851,06 triệu đồng; vốn sự nghiệp 47.046,79 triệu đồng.

+ Vốn NSTW 64.763,6 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 11.957,6 triệu đồng, giao năm 2023: 52.806 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP 1.134,25 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 446,25 triệu đồng, giao năm 2023: 688 triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Đã phân bổ 08 dự án, trong đó 05 dự án chuyển tiếp, 01 dự án khởi công mới, 02 dự án chuẩn bị đầu tư. Nguồn kinh phí sự nghiệp: hỗ trợ 03 trường cao đẳng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và thực hiện nội dung hỗ trợ đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện 90 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 2.750 lao động.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 21.594,73 triệu đồng đạt 32,77% vốn thực hiện (Vốn ĐTPT 12.196,53 triệu đồng, đạt 64,7%; vốn sự nghiệp 9.398,2 triệu đồng 19,98%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 477,81 triệu đồng, đạt 3,85%; Vốn năm 2023 giải ngân là 21.116,93 triệu đồng, đạt 39,48%).

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 56.106,31 triệu đồng; đạt 85,14% so với kế hoạch.

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Vốn để thực hiện năm 2023 là 8.047 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.907 triệu đồng; giao năm 2023: 6.140 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn NSTW 8.012 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.879 triệu đồng, giao năm 2023: 6.133 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP 35 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 28 triệu đồng, giao năm 2023: 7 triệu đồng).

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện nghèo. Đến thời điểm báo giải ngân thấp. Nguyên nhân: Số đối tượng tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện nghèo thấp, một số đối tượng thực hiện hỗ trợ theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một số đối tượng hồ sơ không đảm bảo quy định; nguồn kinh phí của tiểu dự án cao hơn đề xuất của tỉnh.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 358,07 triệu đồng đạt 4,45%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 14,1 triệu đồng, đạt 0,74%; Vốn năm 2023 giải ngân là 343,97 triệu đồng, đạt 5,6%.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 1.236,80 triệu đồng; đạt 15,37% so với kế hoạch.

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

- Vốn thực hiện năm 2023 là 10.912,21 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.748,21 triệu đồng; giao năm 2023: 9.164 triệu đồng), trong đó: Vốn ĐTPT 2.086 triệu đồng; vốn sự nghiệp 8.826,21 triệu đồng:

+ Vốn NSTW 10.789,21 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.659,21 triệu đồng, giao năm 2023: 9.130 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP 123 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 89 triệu đồng, giao năm 2023: 34 triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Đầu tư chuyển tiếp 01 dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên với kinh phí 2.086 triều đồng. Vốn sự nghiệp thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 3.237,48 triệu đồng đạt 29,67% (trong đó: Vốn ĐTPT: 2.009,7 triệu đồng đạt 96,34%; vốn sự nghiệp 1.227,78 triệu đồng đạt 13,91%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 71,26 triệu đồng đạt 4,08%; Vốn năm 2023 giải ngân là 3.166,22 triệu đồng 34,55%).

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 9.171,57 triệu đồng; đạt 84,05% so với kế hoạch.

1.5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn các huyện nghèo

- Vốn thực hiện năm 2023 là 46.800 triệu đồng (năm 2023 mới được Trung ương giao vốn), trong đó: Vốn NSTW 41.620 triệu đồng; Vốn NSĐP 4.730 triệu đồng; Huy động nguồn khác 450 triệu đồng.

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, theo Đề án thực hiện hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho 4.682 hộ (hộ nghèo là 4.495 hộ; số hộ cận nghèo là 187 hộ).

- Kết quả thực hiện: Kế hoạch hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 là 1.083 hộ; kết quả đã thực hiện hỗ trợ 1.029 hộ đạt 95,01% kế hoạch năm 2023, trong đó: Xây mới là 895 hộ, sửa chữa là 134 hộ. Giải ngân đến 30/11/2023 là 37.906,21 triệu đồng đạt 80,99% so với kế hoạch (Vốn NSTW 36.136,21 triệu đồng đạt 86,82%; Vốn NSĐP 1.320 triệu đồng đạt 27,90%; Huy động nguồn khác 450 triệu đồng đạt 100%).

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 là 46.800,00 triệu đồng; đạt 100% so với kế hoạch.

1.6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

- Vốn thực hiện năm 2023 là 20.893,64 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 3.610,64 triệu đồng; giao năm 2023: 17.283 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn NSTW 20.636,64 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 3.567,64 triệu đồng, giao năm 2023: 17.069 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP 257 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 43 triệu đồng, giao năm 2023: 214 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện: Triển khai thực hiện nội dung thành phần: Tăng cường cơ sở vật chất cho đài truyền thanh xã (49 đài: 8 đài thiết lập mới, 41 đài mở rộng cụm loa); Sản xuất mới các sản phẩm, tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 299,12 triệu đồng đạt 1,43%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 39,64 triệu đồng; Vốn năm 2023 giải ngân là 259,48 triệu đồng.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 16.766,31 triệu đồng; đạt 80,25% so với kế hoạch.

b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

- Vốn thực hiện năm 2023 là 3.826,55 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 151,55 triệu đồng; giao năm 2023: 3.675 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn NSTW 3.810,55 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 147,55 triệu đồng, giao năm 2023: 3.663 triệu đồng).

+ Vốn NSĐP 16 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 4 triệu đồng, giao năm 2023: 12 triệu đồng).

- Các sở, ngành và các huyện đã hợp đồng với các cơ quan, báo đài Trung ương và địa phương thực tuyên truyền về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách giảm nghèo trên địa bàn các xã tại một số huyện; thực hiện in tờ rơi tuyên truyền Chương trình giảm nghèo bền vững về công tác giảm nghèo trên địa bàn.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 1.157,92 triệu đồng đạt 30,26%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 14,59 triệu đồng, đạt 9,63%; Vốn năm 2023 giải ngân là 1.143,32 triệu đồng đạt 31,11%.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 3.826,55 triệu đồng; đạt 100% so với kế hoạch.

1.7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá

a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

- Vốn thực hiện năm 2023 là 10.124,69 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.873,69 triệu đồng; giao năm 2023: 8.251 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương 9.983,70 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.756,70 triệu đồng, giao năm 2023: 8.227 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách địa phương 140,99 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 116,99 triệu đồng, giao năm 2023: 24 triệu đồng).

- Các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, trong đó cấp tỉnh tổ chức 05 lớp cho 354 người. Cấp huyện, cấp xã tổ chức các cuộc đi học tập kinh nghiệm trong thực hiện dự án liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 7.174,03 triệu đồng đạt 70,86% so với kế hoạch; theo năm giải ngân: Vốn năm 2022 giải ngân là 1.038,29 triệu đồng, đạt 35,59%; Vốn năm 2023 giải ngân là 6.135,74 triệu đồng, đạt 74,36%.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 10.124,69 triệu đồng; đạt 100% so với kế hoạch.

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

- Vốn thực hiện năm 2023 là 5.913,37 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.484,37 triệu đồng; giao năm 2023: 4.429 triệu đồng), trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương 5.669,37 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 1.269,37 triệu đồng, giao năm 2023: 4.400 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách địa phương 244 triệu đồng (chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 215 triệu đồng, giao năm 2023: 29 triệu đồng).

- UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Đoàn kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình triển khai tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 4 huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Ảng. Các sở, ngành tổ chức 07 cuộc kiểm tra, giám sát các dự án, tiểu dự án, chương trình được phân công, kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo; Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 đợt kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia, công tác rà soát hộ nghèo trên địa bàn.

- Kết quả giải ngân đến 30/11/2023 là 703,42 triệu đồng đạt 11,90%; Trong đó: Vốn năm 2022 giải ngân là 156,97 triệu đồng, đạt 10,57%; Vốn năm 2023 giải ngân là 546,45 triệu đồng, đạt 12,34%.

- Ước thực hiện giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang) là 5.913,37 triệu đồng; đạt 100% so với kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo khác

Trong năm 2023 công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn được quan tâm triển khai đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, cụ thể như sau:

2.1. Chính sách tín dụng

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Điện Biên đang thực hiện cho vay 20 chương trình tín dụng chính sách xã hội, với trên 77 ngàn khách hàng là các đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn chủ yếu được ủy thác cho vay thông qua 4 hội đoàn thể là: Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các cấp (từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã) với 2.174 Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động trên các Thôn bản trên toàn tỉnh.

Doanh số cho vay năm 2023 đạt 1.290 tỷ đồng, với trên 20 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, trong đó có 6 nghìn lượt hộ nghèo, 2 nghìn lượt hộ cận nghèo, 1,2 nghìn lượt hộ thoát nghèo, 2,2 nghìn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP được vay vốn, 5 nghìn người lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

2.2. Chính sách hỗ trợ giáo dục

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trong Chương trình giảm nghèo bền vững (chiều thiếu hụt về GDĐT) so với chỉ tiêu đặt ra năm 2022, trong đó:

Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 92,2%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,9%, tỷ lệ huy động trẻ 11-14 tuổi học THCS 97,7%; tỷ lệ huy động dân số 15-18 tuổi đi học THPT và tương đương 72,1%. Số người trong độ tuổi 15-60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: 363.787/376.689 người, đạt tỉ lệ: 96,58%.

2.3. Chính sách hỗ trợ về hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo

Chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thiết thực tri ân nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ban Chỉ đạo làm nhà các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, cùng cố gắng, quyết tâm của các hộ gia đình, công tác triển khai thực hiện làm nhà có nhiều kết quả tích cực. Đến nay đã có 4.030/5.000 hộ được hỗ trợ triển khai làm nhà; trong đó: 1.865 hộ đã làm xong nhà, 2.165 hộ đang làm nhà; 970 hộ chưa triển khai làm nhà. Về kinh phí thực hiện Đề án 09: Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận trên 141 tỷ đồng, phân bổ 138,1 tỷ đồng (tương đương 2.762 căn nhà) về các huyện, thị, thành phố. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ trực tiếp 2,5 tỷ đồng, tương đương 50 căn nhà cho hộ nghèo.

2.4. Chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm

Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 11.309 lao động, đạt 124,27%KH (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022); trong đó: Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm là 3.110 lao động, vượt 55,5% so với kế hoạch (tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022); cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khoảng 4.017 người (doanh nghiệp ngoài tỉnh 3.632 lao động); đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 283 lao động; tuyển dụng vào các cơ quan đảng, đoàn thể 552 người và thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác là 3.347 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm xuống còn 1,15% (giảm 0,01% so với năm 2022).

Kết quả công tác đào tạo, dạy nghề: Tuyển mới và đào tạo cho 9.137 người, đạt 110,08% KH năm, tăng (1,09%) so với năm 2022, trong đó: cao đẳng: 204 người, trung cấp: 814 người, sơ cấp: 5.186 người, đào tạo dưới 03 tháng: 2.933 người. Số người được hỗ trợ học nghề ngắn hạn từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG là 6.493 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh ước đạt 62,15% so với lực lượng lao động, đạt 101,05%KH, tăng 3,1% so với năm 2022.

3. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

Toàn tỉnh hiện đang quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 35.404 người kinh phí 221.898 triệu đồng, trong đó 33.544 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng kinh phí 213.578 triệu đồng, hỗ trợ cho 1.860 hộ gia đình chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội kinh phí 8.320 triệu đồng. Thực hiện tốt việc nuôi dưỡng tập trung 261 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (74 trẻ) và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ (187 trẻ); tham mưu 02 đối tượng người tâm thần hiện đang chăm sóc và điều trị tại Trung tâm tâm thần Việt Trì và Trung tâm tâm thần Sơn La, nang tổng số đối tượng lên 18 đối tượng.

Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2023 cho 11.625 hộ (54.985 nhân khẩu) với số gạo hỗ trợ là 824,775 tấn gạo; hỗ trợ thiếu đói dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 4.744 hộ với 20.893 khẩu bằng 313.395 kg gạo; tặng 47.525 suất quà tết Quý Mão cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng xã hội khác, kinh phí thực hiện bằng 18.230,79 triệu đồng.

4. Kết quả thực hiện từ nguồn vận động xã hội, Quỹ “vì người nghèo” và các hoạt động, phong trào khác

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất nguồn vốn sản xuất làm ăn, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực để giúp đỡ các hộ nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm  “Vì người nghèo” huy động 3.334.643.950 đồng.

Quỹ hỗ trợ Hội nông dân đã hỗ trợ vốn cho 645 hộ nông dân với tổng dư nợ 27.955 triệu đồng. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ trên 1.173 tỷ đồng cho 20.818 hộ vay.

Tư vấn, giới thiệu địa chỉ cung cấp cho hội viên nông dân trên 20.000 cây, con giống các loại, phối hợp cung ứng 50 tấn phân hữu cơ với hình thức trả chậm.

Thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên bàn giao nguồn vốn sinh kế (200 triệu đồng) cho 02 xã Mường Mươn, huyện Mường Chà và xã Pa Thơm, huyện Điện Biên; phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phìn Hồ huyện Nậm Pồ và xã Nậm Kè huyện Mường Nhé với tổng trị giá 400 triệu đồng 3.

Thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh duy trì đóng góp hỗ trợ từ cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 1 cháu học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mường Mươn huyện Mường Chà (500.000 đồng/tháng, từ tháng 9/2022 cho đến khi cháu học hết THPT). Vận động các nhà hảo tâm nhận nuôi được 33 cháu (mỗi tháng từ 400.000 - 500.000 đồng).

5. Kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình

- Đến cuối năm 2023 Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 25,68% giảm 4,6% so với năm 2022, đạt trên 116% so với kế hoạch. Trong đó: Tại các huyện nghèo, Tỷ lệ hộ nghèo  giảm 6,73% so với năm 2022, đạt trên 122% so với  kế hoạch.

- 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản (đạt mục tiêu KH đến năm 2025).

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo (đạt mục tiêu kế hoạch đến năm 2025).

- Có khoảng 23,7% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập (đạt 29,62% mục tiêu KH đến năm 2025).

-100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo (đạt mục tiêu KH đến năm 2025).

- Chiều thiếu hụt về việc làm: 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; Đào tạo nghề 9.137 lao động, giải quyết việc làm cho 11.309 lao động; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số; Có khoảng 2.100 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công (đạt 24,7% mục tiêu KH đến năm 2025); có khoảng 200 người lao động thuộc các huyện nghèo, được hỗ trợ đào tạo; trong đó, có khoảng 55 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 23,91% mục tiêu KH đến năm 2025). Hỗ trợ khoảng 55 người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ (đạt 50,00% mục tiêu KH đến năm 2025).

- Chiều thiếu hụt về Y tế: 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (đạt mục tiêu KH đến năm 2025); Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 93,6% (năm 2021) lên 96,2% (năm 2023). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 15,6% (năm 2021) xuống còn 15,04% (năm 2023); Trong đó: Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi giảm từ 17,2% (năm 2021) xuống còn 16,37% (năm 2023). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ 25,8% (năm 2021) xuống còn 25,12% (năm 2023); Trong đó: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi giảm từ 28,4% (năm 2021) xuống còn 27,45% (năm 2023).

- Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo: Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 92,3% (đạt 102,55% mục tiêu KH đến năm 2025); tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 97,2%, tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương đạt 72,2%. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ I là 96,9%. Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt 60%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp.

- Chiều thiếu hụt về nhà ở: Có khoảng 1.083 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai (đạt 23,13% mục tiêu kế hoạch đến năm 2025).

- Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh: 90,27% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (đạt 100,3% mục tiêu KH đến năm 2025); ít nhất 36,12% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (đạt 60,20% mục tiêu KH đến năm 2025).

- Chiều thiếu hụt về thông tin: 87,2% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông (đạt mục tiêu KH đến năm 2025); 97,8% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh cơ sở có cụm loa đến thôn, bản hoạt động hiệu quả.

IV. ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

Năm 2023, tỉnh Điện Biên với quyết tâm cao, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của hộ nghèo, các đối tượng yếu thế; nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề đã mang lại hiệu quả thiết thực; nhận thức của nhân dân về công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội không ngừng được nâng lên; đời sống của hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được chăm lo, cải thiện. Đến cuối năm 2023 theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025, tỉnh có 35.22 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,68%, giảm 4,67% so với năm 2022. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Tuy đã đạt được những mặt tích cực nhưng kết quả giảm nghèo trên địa bàn chưa thực sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao, một số hộ nghèo có xu hướng thoát lên cận nghèo; chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc còn cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố gia tăng khoảng cách. Tình trạng thiếu đất canh tác nông nghiệp còn tồn tại ở nhiều vùng. Các điều kiện khó khăn hội tụ ở người nghèo nhiều nên khó khắc phục ngay được, một bộ phận người nghèo, hộ nghèo còn lúng túng để tự lựa chọn phương thức thoát nghèo.

- Hiện nay một số nội dung về bất cập về cơ chế, đối tượng tại một số tiểu dự án, Dự án quy định còn vước mắc chưa tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện, chưa được tháo gỡ.

- Tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình trong 2023 còn chậm, giải ngân vốn chưa cao.

- Một số xã còn khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọn các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững; Một số cây trồng được chuyển đổi nhưng kém phát triển do không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu hoặc do không có sự chăm sóc của người dân.

- Trình độ năng lực của cán bộ, công chức cấp xã không đồng đều, hay thay đổi, luân chuyển cán bộ mới vì vậy mất nhiều thời gian cho công tác cập nhật thông tin và làm quen công việc. Thiếu cán bộ làm việc chuyên trách, nên khó khăn, chậm tiến độ trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Một số sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện báo cáo tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chưa đầy đủ theo yêu cầu về nội dung và chưa đảm bảo tiến độ đề ra, khó khăn cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong quá trình tổng hợp.

- Biểu mẫu tại Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 phức tạp, một số chỉ tiêu khó tổng hợp nhất là đối với cơ sở dẫn đến việc tổng hợp chưa đạt kết quả cao. Một số tiêu chí tài sản về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2022, chưa phù hợp với tính chất vùng miền.

- Hiện nay tỉnh Điện Biên mới có 01 Trung tâm Bảo trợ xã hội và 01 Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (số trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại hai cơ sở này đều trong tình trạng mức tối đa so quy mô mô); chưa có cơ sở chuyên biệt chăm sóc người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần, người khuyết tật. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều trường hợp trẻ mất một nguồn nuôi dưỡng (do bố hoặc mẹ chết, đi tù, mất năng lực hành vi, mất tích..), nguồn nuôi dưỡng còn lại không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, gây ra gánh nặng cho cộng đồng, xã hội.

2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan

- Là một tỉnh miền núi, xa các trung tâm kinh tế lớn; kinh tế của tỉnh có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, các dịch vụ, điều kiện sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu, mặt khác thiên tai, lũ lụt, gió lốc liên diễn biến phức tạp; Nhiều địa bàn xã thôn bản đặc biệt khó khăn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định như di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật và các vấn đề xã hội bức xúc như thất nghiệp, tệ nạn, tội phạm ma túy.

- Các hộ nghèo phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn sinh sống rải rác tại các xã đặc biệt khó khăn và xã khó khăn, trình độ dân trí thấp, không đồng đều; cơ sở hạ tầng thiết yếu còn yếu kém chưa đồng bộ, điều kiện thực tế về đời sống, sản xuất kinh doanh tại các địa bàn vùng cao, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số kém phát triển, còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các cơ sở cung cấp con giống, vật nuôi trên địa bàn chưa đáp ứng được theo Luật Chăn nuôi do đó khó khăn trong việc cung ứng giống.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Đối với cấp Trung ương: Các bộ, ngành Trung ương chưa ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đến thời điểm báo cáo, tuy đã có một số sửa đổi, bổ sung, văn bản trả lời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành Trung ương, tuy nhiên một số nội dung phải chờ các bộ, ngành quy định sửa đổi, bổ sung.

- Đối với cấp tỉnh: Một số thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo còn thiếu chủ động trong kiểm tra, đôn đốc cấp cơ sở thực hiện; một số sở, ban, ngành được phân công giúp các xã đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện mục phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững còn hạn chế.

- Đối với cấp huyện: Vai trò chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của một số UBND và các phòng ban chuyên môn cấp huyện chưa quyết liệt, chưa thường xuyên, liên tục; công tác triển khai thực hiện Chương trình ở các huyện nghèo, chính sách hỗ trợ sản xuất còn thấp. Chưa có nhiều giải pháp phù hợp thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương.

- Đối với cấp xã và hộ nghèo: Một số cấp ủy, chính quyền xã chưa xác định được công tác giảm nghèo là trách nhiệm của mình, còn cho đó là trách nhiệm của cấp tỉnh và cấp huyện. Xác định các mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo còn chung chung, chưa cụ thể; công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cấp xã còn lúng túng (một số ít cán bộ có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm do đó chưa quyết tâm triển khai thực hiện). Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở trình độ còn hạn chế, nên ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo tại địa phương. Đối với hộ nghèo: Một bộ phận không nhỏ người nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nên chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo; một số hộ còn muốn rơi vào diện hộ nghèo để thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

B.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

VÀ AN SINH XÃ HỘI NĂM 2024

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; từng bước rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ hộ nghèo giữa các khu vực trong tỉnh; hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã, thôn, bản, có điều kiện đặc biệt khó khăn; đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập tốt cho người nghèo và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP năm 2024 tăng 10,38% so với năm 2023, GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 48,6 triệu đồng/người/năm.

- Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 31.385 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,03% (giảm 3,65% so với năm 2023); Trong đó, tại các huyện nghèo: Giảm tổng số hộ nghèo xuống còn 29.410 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32,16% (giảm 5,52% so với năm 2023).

- Đào tạo nghề cho 8.500 lao động, tạo việc làm mới cho 9.200 lao động.

- Toàn tỉnh có 129/129 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 93%.

- 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.

-100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo.

- 100% đối tượng Bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác giảm nghèo bền vững

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm, 5 năm và định hướng đến năm 2030 trong chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trong đó cấp cơ sở phân công cụ thể cho đảng viên giúp đỡ hộ nghèo.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo và chủ động giám sát công tác triển khai thực hiện. Tổ chức và thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định thoát nghèo bền vững.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động, tham gia tích cực của nhân dân về thực hiện giảm nghèo bền vững

- Đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, mô hình, dự án về công tác giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để động viên, hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo về kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, có những việc làm thiết thực giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo.

3. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép nguồn lực của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vào việc thực hiện  mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, hệ thống điện, y tế, giáo dục, dạy nghề ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng sản xuất hàng hóa để phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho người dân; chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, nhất là các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ gia đình, giữa hộ nghèo, cận nghèo với doanh nghiệp thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã. Hướng dẫn hộ nghèo áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tạo sự chuyển biến thực chất về thu nhập và đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động góp phần nâng cao năng suất, thu nhập cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao, giáo dục dân tộc. Đẩy mạnh phân luồng thu hút học sinh các hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề, nhất là ở trình độ cao đẳng, trung cấp. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục của Nhà nước và các đề án, chính sách của tỉnh về phát triển giáo dục, tăng tỷ lệ người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận giáo dục, tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi.

Thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân để tăng cơ hội tiếp cận cho người nghèo; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế tuyến cơ sở, tập trung xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc trẻ em 0-16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo; tích cực vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu trước tác động của thiên tai.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác giảm nghèo

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, nhiệt tình về công tác tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

- Các cấp, các ngành thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; chủ động chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các nội dung liên quan và đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo quy định, xác định chính xác hộ nghèo, phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Theo dõi, cập nhật đầy đủ, hồ sơ, số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường cung cấp các thông tin về thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm… bằng các hình thức như ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản xuất giỏi, làm kinh tế tiêu biểu. Khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay về giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình: Các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; có cơ chế tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện. Địa phương nào để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn của Chương trình, không hoàn thành kế hoạch được giao thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ

Đề nghị Trung ương cho cơ chế cho phép các địa phương điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án, tiểu dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đề phù hợp với nhu cầu của địa phương.

2. Kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương

2.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đề nghị xem xét tiếp tục điều chỉnh một số tiêu chí tài sản quy định tại Thông tư số 02/2022/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2022, để một số tiêu chí tài sản quy định phù hợp với tính chất vùng miền hơn tạo thuận lợi trong việc xác định mức độ chính xác trong công tác rà soát hộ nghèo.

- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện, triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề nghị nghiên cứu hướng dẫn để các địa phương có thể triển khai theo Quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 "Đối với mua sắm cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá dịch vụ do người dân trực tiếp sản xuất".

Trên đây là báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024, trên địa bàn tỉnh Điện Biên./

(1) Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (2) Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 quy định cơ chế lồng ghép vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (3) Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (4) Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định cụ thể một số nội dung và mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (5) Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định cơ chế huy động, sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (6) Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. (7) Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh.

(1) Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (2) Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 ban hành quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (3) Quyết định số 04/2023/QĐ- UBND ngày 28/4/2023 quy định nội dung, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (4) Quyết định số 05/2023QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; (5) Quyết định số 07/2023QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định quản lý, vận hàng công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (6) Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Huyện Mường Ảng: Đầu tư 02 công trình giao thông liên xã với tổng kinh phí ngân sách Trung ương là 160.000 triệu đồng trong đó: Vốn tiểu dự án 2  79.958 triệu đồng; vốn lồng ghép 80.042 triệu đồng (14.096 triệu đồng từ nguồn vốn tiểu dự án 1 và 65.946 triệu đồng vốn Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); Huyện Tuần Giáo: Đầu tư 02 công trình giao thông liên xã với tổng kinh phí ngân sách Trung ương là 91.531 triệu đồng (Vốn tiểu dự án 2).

Theo Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên, năm 2023 số kinh phí đề xuất tiểu dự án 2 Dự án 4 là 3.091 triệu đồng. Số vốn được Trung ương thông báo năm 2023 thực hiện tiểu dự án là 6.133 triệu đồng cao hơn nhiều số kinh phí tỉnh đề xuất.

Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Liên ngành Sở Lao động - TBXH, Nông ngiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra giám sát tình hình thực hiện CT MTQG GNBV năm 2023; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra 02 đợt về tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, 2023; Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các đoạt kiểm tra giám sát thực hiện các dự án, tiểu dự án được phân công.

Trong đó: Hàn Quốc 40 người; Nhật Bản 127 người; Đài Loan 93 người; Romani 02 người; Malaysia 02 người; Đan Mạch 01 người; Trung Quốc 01 người; Nga 01 người; Ba Lan 01 người; Algeria 01 người; thị trường khác 14 người (Điện Biên Đông: 113 người; huyện Điện Biên: 53 người; thành phố Điện Biên Phủ: 28 người; Tủa chùa: 26 người; Mường Ảng: 25 người; Tuần Giáo: 18 người; Thị xã Mường Lay: 07 người; Nậm Pồ: 05 người; Mường Chà: 05 người; Mường Nhé: 03 người).

Chia theo nhóm ngành kinh tế (trong nước): Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 5.544 lao động; Công nghiệp - Xây dựng: 3.168 lao động; Dịch vụ - Thương mại: 2.314 lao động.

(1) Tại tiểu Dự án 1 Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Quyết định số 90/QĐ-TTg có nội dung hỗ trợ "cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo" trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay có 12 cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm 3 trường Cao đẳng và 09 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 5 Luật Giáo dục nghề ghiệp và Điều 44 Luật Giáo dục, mô hình Trung tâm GDNN-GDTX là cơ sở giáo dục mà không phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nên các đơn vị này không thuộc đối tượng được đầu tư hỗ trợ hỗ trợ sửa chữa, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện đào tạo từ nguồn vốn của Chương trình. (2) Chưa có quy định hướng dẫn việc xác định đối với "người có thu nhập thấp"; (3) Mức hỗ trợ tiền ăn đối với người học nghề ngắn hạn thấp (theo điểm a khoản 2, Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính hiện nay là 30.000 đồng/người/ngày thực học).

Dự án 2; Tiểu dự án 2 Dự án 3 về cải thiện dinh dưỡng; tiểu Dự án 2, Dự án 4; tiểu Dự án 1 Dự án 6.

Việc ban bành các Chương trình, dự án chính sách giảm nghèo của Trung ương từ Chính phủ đến các bộ, ngành đã cơ bản đầy đủ, tuy nhiên chưa đồng bộ và chưa kịp thời, cụ thể: Ngày 18/01/2022 Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đến giữa năm 2022 các Bộ mới ban hành các Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Đến ngày 28/7/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; do vậy, một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, phối kết hợp tổ chức quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia.

(1) Quy định lao động có thu nhập thấp; (2) Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện không là đối tượng thụ hưởng của chương trình  về hỗ trợ "cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo".

Trong đó:

- Tại tiêu chí số 5: Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua): đề nghị quy định có 1 người; có từ 02 người trở lên.

- Tại tiêu chí 12 về tài sản: Một số tài sản sau chưa phù hợp như: Máy vi tính; máy điều hoà nhiệt độ; máy giặt, sấy quần áo; máy in, máy fax. Đề nghị bổ sung cho điểm đối với các loại máy móc, nông cụ có giá trị cao như: máy cày, máy tuốt lúa, máy cưa, máy xẻ, máy xay xát thóc ngô, máy xúc đây là những máy móc chủ yếu của người dân.

- Tiêu chí: 14 về Chăn nuôi: đề nghị quy định số lượng con trâu, bò, ngựa từ 3-5, từ 6-10 và từ 10 trở lên.

Lý do: Hiện nay tổ chức đầu thầu, mua các sản phẩm như giống cây, con giống trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do trên địa bàn đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở nào đáp ứng được con giống trâu, bò đảm bảo theo quy định của Luật Chăn nuôi. Mặt khác mua tại một số cơ cở ngoài tỉnh để đáp ứng được quy định của Luật Chăn nuôi thì giá con giống cao và khó thích nghi môi trường sống. Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 có quy định "Đối với mua sắm cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá dịch vụ do người dân trực tiếp sản xuất tại địa bàn triển khai dự án: Đơn giá thu mua sản phẩm hàng hoá dịch vụ tính theo giá thị trường trên địa bàn tại cùng thời điểm, được UBND cấp xã xác nhận tại giấy biên nhận mua bán với người dân" mặc dù có quy định như trên, tuy nhiên các sản phẩm con giống do người dân trực tiếp sản xuất ra lại không đáp ứng theo quy định của Luật Chăn nuôi, do đó việc mua, bán những con giống do người dân trực tiếp sản xuất ra là chưa thực hiện được ảnh hưởng đến việc tiến độ triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn thời gian qua).